## График
Готовность (Готово, либо плановая дата готовности)
| ПЛАН ДАТА УСТАНОВКИ | Замерено/расчитано | Заказано /оплачено | Доставлено в магазин | Установлено | Зонирование | Комментарий
V008 | Готово | Готово | Готово | Готово | Готово |  | Добавить стеллажей
V007 | Готово | Готово | Готово | Готово | Готово
V023 | Готово | Готово | Готово | Готово | Готово
V013 | Готово | Готово | Готово | Готово | Готово
V020 | Готово | Готово | Готово | Готово | Готово частично |  | Привезли вместо больших 2,2 маленькие 1,5 метра
V022 | Готово | Готово | Готово | Готово | Готово |  | Привезли большее колличество, нужно перепроверить
V012 | Готово | Готово | Готово | Готово | Готово
V011 | Готово | Готово | Готово | Готово | Готово
V002 | Готово | Готово | Готово | Готово | Готово
V021 | Готово | Готово | Готово | Готово | Готово
V005 | Готово | Готово | Готово | Готово | Готово
V017 | 2024-10-09 | Готово | Готово | Готово | готово |  | установили частично
V015 | 2024-09-18 | Готово | Готово | Готово | готово
V003 | 2024-10-02 | в работе
V004 | 2024-10-02 | в работе
V024 | 2024-09-25 | в работе
V019 | 2024-10-16
V006 | 2024-09-18
V009 | 2024-10-09
V018 | 2024-10-16
V001 | 2024-10-23
V010 | 2024-10-23 | [5 empty] | Пока не ставим
V014 | 2024-10-30 | [5 empty] | Пока не ставим
V016 | 2024-10-30 | [5 empty] | Пока не ставим
2024-11-16
2024-11-13
2024-11-20

## Заказ
заказ 23 августа 2024 | Номер магазина | V021 | Номер магазина | V002 | Номер магазина | V012 | Номер магазина | V011
| Стойка 2,2м |  | Стойка 2,2м | 8 | Стойка 2,2м |  | Стойка 2,2м
| Стойка 1,5м | 10 | Стойка 1,5м | 6 | Стойка 1,5м | 11 | Стойка 1,5м | 16
| Балка 2м | 20 | Балка 2м | 20 | Балка 2м | 20 | Балка 2м | 16
| Полка 2м | 10 | Полка 2м | 10 | Полка 2м | 10 | Полка 2м | 8
| Балка 1,5м | 8 | Балка 1,5м | 16 | Балка 1,5м | 8 | Балка 1,5м | 16
| Полка 1,5м | 4 | Полка 1,5м | 8 | Полка 1,5м | 4 | Полка 1,5м | 8
| Балка 1м |  | Балка 1м | 4 | Балка 1м |  | Балка 1м | 4
| Полка 1м |  | Полка 1м | 2 | Полка 1м |  | Полка 1м | 2
заказ 13 сентября 2024 | Номер магазина | V005 | Номер магазина | V017 | Номер магазина | V015
| Стойка 2,2м | 14 | Стойка 2,2м | 10 | Стойка 2,2м | 20
| Стойка 1,5м |  | Стойка 1,5м | 5 | Стойка 1,5м
| Балка 2м | 40 | Балка 2м | 44 | Балка 2м | 22
| Полка 2м | 20 | Полка 2м | 22 | Полка 2м | 11
| Балка 1,5м | 4 | Балка 1,5м | 4 | Балка 1,5м | 8
| Полка 1,5м | 2 | Полка 1,5м | 2 | Полка 1,5м | 4
| Балка 1м |  | Балка 1м |  | Балка 1м | 16
| Полка 1м |  | Полка 1м |  | Полка 1м | 8